## LENGTHS
Lengths | Pcs | Diameter
1.8 | 117 | 20
2.25 | 78 | 20
7.5 | 104 | 20
10.5 | 4 | 20
12 | 4 | 20
5.9 | 4 | 20
3.2 | 4 | 20
4 | 4 | 20
12 | 8 | 20
4.4 | 4 | 20
3.2 | 4 | 20
4 | 4 | 20

## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
ILOILO CITY HOSPITAL P2 | 107 days? | 2025-03-21 | 2025-07-05
ZONE 1 | 93 days? | 2025-04-04 | 2025-07-05
Z2-Structural works | 93 days? | 2025-04-04 | 2025-07-05
Z2-Columns 4F-5F | 4 days? | 2025-04-04 | 2025-04-07
Z2-RSB Column Installation | 1 day? | 2025-04-04 | 2025-04-04
Z2-Column Enclosure | 1 day? | 2025-04-05 | 2025-04-05
Z2-Concrete Pouring | 1 day | 2025-04-06 | 2025-04-06
Z2-Stripping of Forms (include housekeeping) | 1 day? | 2025-04-07 | 2025-04-07
Z2- Roof Beams and Concrete Gutter | 36 days | 2025-04-04 | 2025-05-09
Z2- Protruding Roof GL E-F/15-17 and 6F Roof Deck GL 12-19/A-B | 58 days? | 2025-04-19 | 2025-06-15
Z2-Roofing Works | 4 days? | 2025-04-19 | 2025-04-22
Z2-Civil Works | 20 days? | 2025-04-26 | 2025-05-15
Z2-Aluminum Composite Panel Roofing | 21 days | 2025-06-15 | 2025-07-05
Zone 1 | 49 days? | 2025-04-04 | 2025-05-22
Z2-Structural works | 49 days? | 2025-04-04 | 2025-05-22
Z1-Columns 4F-5F | 4 days? | 2025-04-04 | 2025-04-07
Z1-RSB Column Installation | 1 day? | 2025-04-04 | 2025-04-04
Z1-Column Enclosure | 1 day? | 2025-04-05 | 2025-04-05
Z1-Concrete Pouring | 1 day | 2025-04-06 | 2025-04-06
Z1-Stripping of Forms (include housekeeping) | 1 day? | 2025-04-07 | 2025-04-07
Z1- 5F Beams and Slab | 42 days? | 2025-04-04 | 2025-05-15
Z1-Scaffolding erection (Formworks) | 4 days | 2025-04-04 | 2025-04-07
Z1-Beam runners (Formworks) | 4 days | 2025-04-08 | 2025-04-11
Z1-RSB Beam installation | 4 days | 2025-04-12 | 2025-04-15
Z1-Beam Sidings (Formworks) | 4 days | 2025-04-16 | 2025-04-19
Z1-Steel deck installation | 1 day? | 2025-04-20 | 2025-04-20
Z1-RSB Slab installation | 1 day? | 2025-04-21 | 2025-04-21
Z1-Plumbing Pipe Sleeve (Pipe Chase) | 1 day? | 2025-04-21 | 2025-04-21
Z1-Electrical Layout (Power Lay out) | 2 days | 2025-04-22 | 2025-04-23
Z1-Concrete Pouring 5F (Beams and Slab) | 1 day | 2025-04-24 | 2025-04-24
Z1-Stripping of Forms (include housekeeping) | 7 days | 2025-05-09 | 2025-05-15
Z1-Columns 5F-6F | 4 days? | 2025-04-25 | 2025-04-28
Z1-RSB Column Installation | 1 day? | 2025-04-25 | 2025-04-25
Z1-Column Enclosure | 1 day? | 2025-04-26 | 2025-04-26
Z1-Concrete Pouring | 1 day? | 2025-04-27 | 2025-04-27
Z1-Stripping of Forms (include housekeeping) | 1 day | 2025-04-28 | 2025-04-28
Z1- 6F Roof Beams | 21 days? | 2025-04-25 | 2025-05-15
Z1-Scaffolding erection (Formworks) | 1 day? | 2025-04-25 | 2025-04-25
Z1-Beam runners (Formworks) | 7 days | 2025-04-26 | 2025-05-02
Z1-RSB Beam installation | 1 day? | 2025-05-03 | 2025-05-03
Z1-Beams Siding (Formworks) | 4 days | 2025-05-04 | 2025-05-07
Z1-Concrete Pouring Beams | 1 day | 2025-05-08 | 2025-05-08
Z1-Stripping of Forms (include housekeeping) | 7 days | 2025-05-09 | 2025-05-15
Z2-Roofing Works | 4 days | 2025-05-09 | 2025-05-12
Z1-Planted Column | 1 day | 2025-05-09 | 2025-05-09
Z1-Girt and Rafter Installation | 1 day | 2025-05-10 | 2025-05-10
Z1-C-Purlins and Roofing Insulation Installation | 1 day | 2025-05-11 | 2025-05-11
Z1-Roofing Sheets Installation | 1 day | 2025-05-12 | 2025-05-12
Z1-Civil Works (5F) | 6 days | 2025-05-16 | 2025-05-21
Z1-CHB laying (Perimeter Walls 5F) | 1 day | 2025-05-16 | 2025-05-16
Z1-Plastering (Perimeter Walls 5F) | 1 day | 2025-05-17 | 2025-05-17
Z1-Damp Proofing (5F) | 1 day | 2025-05-18 | 2025-05-18
Z1-Skimcoating | 1 day | 2025-05-19 | 2025-05-19
Z1-Painting | 1 day | 2025-05-20 | 2025-05-20
Z1-Window Installation | 1 day | 2025-05-21 | 2025-05-21
Z1-Civil Works (6F) | 14 days | 2025-05-09 | 2025-05-22
Z1-CHB laying (Parapet Walls) | 14 days | 2025-05-09 | 2025-05-22
Z1-CHB laying (Perimeter Walls 6F) | 1 day | 2025-05-16 | 2025-05-16
Z1-Plastering (Perimeter Walls 6F) | 1 day | 2025-05-17 | 2025-05-17
Z1-Damp Proofing (6F) | 1 day | 2025-05-18 | 2025-05-18
Z1-Water Proofing (Gutter) | 1 day | 2025-05-16 | 2025-05-16
Z1-Skimcoating | 1 day | 2025-05-19 | 2025-05-19
Z1-Painting | 1 day | 2025-05-20 | 2025-05-20
Z1-Window Installation | 1 day | 2025-05-21 | 2025-05-21
Prep: | 0 days? | 2025-03-21 | 2025-03-21
Check: | 0 days? | 2025-04-01 | 2025-04-01
Prep: Z2-RSB Column Installation | 0 days? | 2025-03-21 | 2025-03-21
Check: Z2-RSB Column Installation | 0 days? | 2025-04-01 | 2025-04-01
Prep: Z2-Column Enclosure | 0 days? | 2025-03-22 | 2025-03-22
Check: Z2-Column Enclosure | 0 days? | 2025-04-02 | 2025-04-02